## Burn down chart
Release Burndown
Sprints completed | Expected Story Points Remaining | Actual Story Points Remaining
0 | 24 | 24
1 | 12
2
3
4 | 0
Sprint 1 Burndown
Sprint Days Remaining | Ideal Tasks Remaining | Actual Tasks Remaining
20 | 33 | 33
19 | 31 | 32
18 | 30 | 31
17 | 29 | 31
16 | 28 | 30
15 | 26 | 29
14 | 25 | 29
13 | 23 | 29
12 | 21 | 29
11 | 18 | 29
10 | 17 | 29
9 | 15 | 26
8 | 13 | 22
7 | 11 | 19
6 | 10 | 17
5 | 9 | 14
4 | 7 | 12
3 | 5 | 8
2 | 3 | 5
1 | 1 | 3
0 | 0 | 0